## Ark1
Tidsplan Kampagneapp
|  | Deadline | Beskrivelse | Ansvarlig
August
Uge 33 | Status på projekt | 16. aug | KST sætter AFB ind i papirprototypen. Udvikling mod wireframes starter for AFB | KST
Uge 34 |  |  | AFB udvikler ny prototype i samarbejde med KST | AFB
Uge 35 |  | 30. aug | Prototype/wireframe til intern test er færdig | AFB
Uge 35 |  | 31. aug | Brugertest på ny prototype | KST
September
Uge 35 |  | 1. sep | Brugertest på ny prototype | KST
Uge 36 |  | 4. sep | Konceptbeskrivelse skrives om pba. Brugertest | KST
Uge 36 |  | 6. sep | Prototype/wireframe finpudses | AFB
Uge 36 |  | 7. sep | Prototype/wireframe finpudses | AFB
Uge 37 |  | 11. sep | Prototype/wireframe præsenteres for UX | AFB
Uge 37 |  | 12. sep | UX estimerer | UX
Uge 37 |  | 13. sep | UX estimerer | UX
Uge 37 |  | 14. sep | UX estimerer | UX
Uge 37 |  | 15. sep | Foreløbig ansøgning, budget og prototype sendes til involverede biblioteker til info og diskussion. | LINER
Uge 38 |  | 20. sep | Konceptbeskrivelse og ansøgningstekst færdig | KST
Uge 38 |  | 22. sep | Prototype/wireframe færdig | AFB
Uge 39 |  |  | Alle involverede biblioteker tilsendes færdig ansøgning til underskrivelse | LINER
Oktober
Uge 40 |  | 4. okt | Færdig ansøgning indsendes. Budget, projektbeskrivelse, tidsplan, underskrevne tilkendegivelser mv. | LINER