**Alle børn skal have sprog og læsning som en aktiv del af deres hverdag**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*"Bibliotekernes SprogSpor" støtter tidlig sprogstimulering og læsefærdigheder. Målgruppen for projektet er børn i alderen 0-6 år.*

*Bibliotekerne står sammen med dagtilbuddene som vigtige institutioner i Danmark. Igennem samarbejdet med forældrene har de to institutioner en vigtig rolle i udvikling af læring, demokratisk forståelse og samarbejde. Biblioteket bruger kendskab til formidling, materiale og digital dannelse.*

*Bibliotekerne vil være medvirke til, at understøtte arbejdet i dagtilbuddene, til at samle og styrke eksisterende indsatser lokalt og nationalt. Bibliotekernes evne til at ramme de forskellige grupper i samfundet, bliver brugt til at tilbyde en platform til at arbejde med sprogstimul-ringen.*

*Bibliotekerne tilbyder forskellige pakker om sprog, analogt og digitalt. Målet er at støtte arbejdet med sprog ved, at levere viden og materialer til fagpersoner og familier i alle samfundslag.*

*Fokus er på det tværfaglige samarbejde med lokale partnere såsom sundhedsplejen, tale/hørelærere, teatre, musikskoler, etc. inden for forebyggelse og kreativ læring. Der bygges op til der hvor barnet træder ind hvor folkeskolen skal tage over, men fortsat med afsæt i den lystbetonede læring, som kendetegner bibliotekernes indsatser.*

Med udgangspunkt i den overstående fælles forståelsesramme for projektet Sprogsporet, (der tidligere hed SprogStavLæs), har der i det første ½ år af 2018 været arbejdet intensivt på at udvikle indhold og koncepter til den forestående udrulning.

Det betyder at der er udviklet følgende indhold.

* Samarbejde med 7 kommuner i pilotfasen
* Udvikling af kommunikationsmateriale
* Udvikling af fælles forståelsesramme og historie
* Fysisk koncept der tager udgangspunkt i Sprogstartsprojektet fra Ålborg bibliotek
	+ Indeholder muleposer med bog, øvelser, og print
	+ Indkøb af legeredskaber, kasser og pakning af disse
* Hjemmeside og abonnomentsordning der tager udgangspunkt i ”Tryk på Sporget” fra Herning bibliotek
* Afholdelse af konceptintroduktionsdag for pilotkommunerne
* Udvikling af og afholdelse af to kompetenceudviklingsdage (afholdt i juni 2018 og understøttet af efterfølgende spørgeskema/feedback) for biblioteksfagligt personale, i samarbejde med VIA university Århus. Kompetenceudviklingen tager udgangspunkt i materialer fra Hanen og tilsættes et biblioteksfagligt indhold, der er udviklet i samarbejde mellem Herning Bibliotek og VIA Århus
* Opsætning af CB-udviklings og konceptdag
* Samarbejde med TeamTeateret Herning, i forbindelse med optagelse af små læringsfilm