**Aktivitetsplan IL juli-oktober**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbejdsområde** | **Aktivitet** | **Hvornår** | **Af hvem** |
| Analyse | Statusrapport færdiggøres | Juli | Arendse |
| Kommunikation | Artikel skrives til Folkeskolen + Perspektiv | Juli | Arendse |
| Kommunikation | Oplæg til biblioteksledermøde om projektet og samarbejdet med Skolen i Virkeligheden | Juli  Oplæg i slut august på Gentofte CB | Arendse |
| Kommunikation | Communique til Lises nyhedsbrev + lærerne sendes ud | August | Arendse laver udkast  Lise + skolebibliotekarer sender ud |
| Kommunikation | Oplæg til Kulturstyrelsens temadag | Oplæg i oktober | Stine laver oplæg i samarbejde med Hans Frøslev |
| Kommunikation | Inddragelse af skolebibliotekarnetværk + lærergrupper + folkebibliotekarer | Løbende | Skolebibliotekarer + Arendse |
| Kommunikation | Oplæg til Gentofte CB’s temadag om samarbejder med folkeskolen udfærdiges | August-september  Oplæg i starten af oktober på Gentofte CB | Arendse |
| Afrapportering til Kulturstyrelsen | Økonomisk statusrapport | August | Stine |
| Undervisningsmateriale | Sparring med Anne Johanneson og Lars Due Arnov om unges IL uddannelsessbehov | September | Birgit |
| Kommunikation | Undersøgelse af kommunikationsplatform folkebibliotek - skoler | August-september | Arendse (+ Lars Rasmussen) |
| Undervisningsplatform | Materiale til Skolen i Virkelighedens platform udfærdiges | September- oktober | Arendse |
| Undervisningsmateriale | Undervisningsmateriale til eleverne udfærdiges | August-december | Birgit + Anne + Judith med sparring fra Mille |
| Undervisning | Lærerne kontaktes for at få frigivet plads i skoleskemaet til undervisning af lærere + elever i januar | September | Birgit + Anne + Judith |
| Undervisningsmateriale | Undervisningsmateriale til brug for lærerne i undervisningen udfærdiges | August-december | Birgit + Anne + Judith med sparring fra Mille |
| Undervisningsmateriale | Undervisningsmateriale til lærerne udfærdiges | September-december | Birgit + Anne + Judith med sparring fra Mille |
| Undervisning | Lærerne kontaktes for at få frigivet plads til undervisning af elever i april-maj | Oktober-november | Birgit + Anne + Judith  med sparring fra Mille |
| Undervisning | Lærerne (3 skoler) undervises + orienteres om projektet | Januar 2015 | ? |
| Undervisning | 7. klasser fra Langebjerg + Endrup undervises i 6. klasses materiale | Januar 2015 | ? |
| Undervisningsmateriale | 6. klasses undervisningsmateriale tilrettes | Februar-marts 2015 | Birgit, Anne, Judith og Mille |
| Undervisning | 7. klasser fra Langebjerg + Endrup undervises i 7. klasses materiale | April-maj 2015 | ? |
| Undervisning | 7. klasses fra Kokkedal undervises i 6. klasses materiale | April-maj 2015 | ? |
| Test | Elevernes færdigheder testes | Juni 2015 | ? |