Rum & relationer - projektplan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **April** | **Maj** | **Juni** | **Juli** | **August** | **September** | **Oktober** | **November** | **December** |
| **Tilbud indhentes** | Deadline  d. 25.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Valg af leverandør** | Projektgruppe  d. 28.4 | Styregruppe  d. 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kickoff-møde med Designskolen** |  |  | Den 4.6 |  |  |  |  |  |  |
| **Finde workshopdeltagere** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Workshop** |  |  |  |  | Den 20.8 |  |  |  |  |
| **Opsamling på workshop** |  |  |  |  |  | Den 29.9 |  |  |  |
| **Præsentation og aflevering** |  |  |  |  |  |  |  | Den 26.11 |  |
| **Afrapportering til Kulturstyrelsen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |