Projektplan

Debatgruppe for flygtninge og indvandrere

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feb. | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | November | December |
| Etablering af projekt- og styregruppe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekruttering af frivillige |  | Venligboernes facebookside Frist den 23.3 |  |  | Bibliotekets hjemmeside + nyhedsbrev |  | Venligboernes facebookside |  |  |  |  |
| Rekruttering af debatdeltagere |  |  | Besøge Røde Kors Cafe + SprogskolenKontakt til sprogvejl. |  |  |  | Besøge Røde Kors Cafe + Sprogskolen. Kontakt til sprogvejl. |  |  |  |  |
| Introduktionsaften for frivillige |  |  | Onsdag den 13.4 |  |  |  | Onsdag den 31. august |  |  |  |  |
| Etablering af de første debatgrupper |  |  | Fastsætte første datoer | 4  er | debatgrupper  i gang +  Jelling |  |  |  |  |  |  |
| Delevaluering |  |  |  |  | Delrappor- tering til Styrelsen |  |  |  |  |  |  |
| Sommer- debatgruppe |  |  |  |  | 5 debatmøder i løbet af juni/juli |  |  |  |  |  |  |
| Etablering af yderligere debatgrupper |  |  |  |  | Rekruttering af nye frivillige og nye debatdeltagere |  |  | 5 debatgrupper er i gang + Jelling |  |  |  |
| Evaluering af projektet |  |  | Inddragelse af VIFIN. Møde den 7.4 |  |  |  |  | VIFIN observerer + fokusgr. interview |  |  | Slutrapport til styrelsen |
| Temadag (erfaringer og evaluering) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Temadag den 22.11 |  |
| Fastlæggelse af permanent struktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |