**// Rum og relationer**

Tidsplan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **August 2014** | **WI****Workshop 1, med eksterne brugere, indsamle bred viden****Onsdag****20. august****Kl. 17.30- 20.30 på Designskolen Kolding**DeltagerArbejdsgruppe, styregruppeEkstern brugergruppe | **September** | **Præsentation af Collect og Comprehend****Mulighedsrum****Diskussion af retning for projekt****(workshop 2)****Mandag** **29. september****kl. 13-15.30 på Designskolen Kolding**DeltagerArbejdsgruppe og styregruppe | **Oktober** | **November** | **Præsentation og aflevering af projekt****onsdag****26. november** **kl. 13-15 på Designskolen Kolding**DeltagerArbejdsgruppe og styregruppe |
| **Collect**Brugerinddragelse/ workshop (w1)Desk research/ VidensindsamlingObservationer | **Comprehend**AnalyseIndsigterMulighedsrumBarriere | **Conceptualize**InspirationIdégenereringSkitseringKonceptudvikling | **Create**DesignkoncepterVisualiseringPræsentation |
| 50 designtimer / anc15 designtimer / alls8 arbejdsdage | 50 designtimer / anc25 designtimer / alls10 arbejdsdage | 50 designtimer / anc25 designtimer / alls10 arbejdsdage | 50 designtimer /anc35 designtimer / alls12 arbejdsdage |