**// Rum og relationer**

Tidsplan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **August 2014** | **WI**  **Workshop 1, med eksterne brugere, indsamle bred viden**  **Onsdag**  **20. august**  **Kl. 17.30- 20.30 på Designskolen Kolding**  Deltager  Arbejdsgruppe, styregruppe  Ekstern brugergruppe | **September** | **Præsentation af Collect og Comprehend**  **Mulighedsrum**  **Diskussion af retning for projekt**  **(workshop 2)**  **Mandag**  **29. september**  **kl. 13-15.30 på Designskolen Kolding**  Deltager  Arbejdsgruppe og styregruppe | **Oktober** | **November** | **Præsentation og aflevering af projekt**  **onsdag**  **26. november**  **kl. 13-15 på Designskolen Kolding**  Deltager  Arbejdsgruppe og styregruppe |
| **Collect**  Brugerinddragelse/ workshop (w1)  Desk research/ Vidensindsamling  Observationer | **Comprehend**  Analyse  Indsigter  Mulighedsrum  Barriere | **Conceptualize**  Inspiration  Idégenerering  Skitsering  Konceptudvikling | **Create**  Designkoncepter  Visualisering  Præsentation |
| 50 designtimer / anc  15 designtimer / alls  8 arbejdsdage | 50 designtimer / anc  25 designtimer / alls  10 arbejdsdage | 50 designtimer / anc  25 designtimer / alls  10 arbejdsdage | 50 designtimer /anc  35 designtimer / alls  12 arbejdsdage |